## Résumé de l’exportation
Ce document a été exporté depuis Numbers. Chaque tableau a été converti en feuille de calcul Excel. Tous les autres objets sur chaque feuille Numbers ont été placés sur des feuilles de calcul différentes. Veuillez noter que les calculs de formules peuvent être différents dans Excel.
Nom de la feuille Numbers | Nom du tableau Numbers | Nom de la feuille de calcul Excel
Feuille 1
| Planning de Gantt | Feuille 1 - Planning de Gantt
| Légende | Feuille 1 - Légende

## Feuille 1 - Planning de Gantt
Planning de Gantt
PROJET | Nom du projet | Semaine 1 | [5 empty] | Semaine 2 | [5 empty] | Semaine 3 | [5 empty] | Semaine 4 | [5 empty] | Semaine 5 | [5 empty] | Semaine 6
Date |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 2016-01-01 | [5 empty] | 2016-01-01 | [5 empty] | 2016-01-01 | [5 empty] | 2016-01-01 | [5 empty] | 2016-01-01
Jour |  | L | M | M | J | V | W | L | M | M | J | V | W | L | M | M | J | V | W | L | M | M | J | V | W | L | M | M | J | V | W | L | M | M | J | V | W
1 | Analyse du Brief initial
2 | Analyse de l’existant
3 | Préparation de questions client
4 | Benchmark inital
5 | Evaluation de l’équipe
6 | RDV Client
7 | Transcript de la réunion + envoi
8 | Validation client
9 | Rédaction du pitch
10 | Rédaction du brief
11 | Rédaction des briefs métier
12 | Objectifs SMART Projet / Client
13 | Définition des cycles de travail
14 | Cahier des charges
15 | Validation client
16 | Débrief et planification
17 | RDV Équipe + Attribution des tâches
18 | Validation client
19 | Arborescence
20 | Parcours utilisateur
21 | Validation client
22 | Charte graphique
23 | Wireframe
24 | Pré-maquettes
25 | Mockups
26 | Validation client
27 | Maquettes
28 | Validation client
29 | Déclinaison des pages
30 | Validation client
31 | Intégration des maquettes
32 | Validation client
33 | Optimisation SEO
34 | Optimisation multi-platefrome
35 | Rédaction de contenu
36 | Mise en ligne de la version betâ
37 | Validation client
38 | Débugage
39 | Validation client
40 | Livraison définitive
41 | Sauvegarde de l’existant
42 | Validation client
43 | Recettage + sources

## Feuille 1 - Légende
Légende
Métiers
Toute l’équipe
Chef de projet
Développeur / Intégrateur front-end
Développeur back-end
Graphiste
Communicant
UX Designer
Rédacteur Web
Référenceur